## Cronograma
Cronograma de Actividades
Proyecto | Tipo | Estado | Prioridad | Tema | Asignado a | Actualizado | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
PeruBank | Tareas | Resuelta | Normal | Representantes por Cliente | Harold Bruno | 2011-11-21 | 2011-11-19 | 2011-11-20
PeruBank | Tareas | Resuelta | Normal | Creacion de Poderes | Jorge Alcantara | 2011-11-21 | 2011-11-19 | 2011-11-20
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Creación de usuarios bonus por perfil | Hans Espiritu | 2011-11-21 | 2011-11-20 | 2011-11-21
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Bastanteo de Poderes | Harold Bruno | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-24
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Verificación de Poderes | Jorge Alcantara | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-24
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Asignacion de Perfiles a usuarios | Hans Espiritu | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-24
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Consulta de Poderes | Gabriel Villayzan | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-24
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Diagrama de Clases del negocio | Jorge Alcantara | 2011-12-04 | 2011-12-03 | 2011-12-04
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Documentación de Registro de Clientes | Jorge Alcantara | 2011-12-04 | 2011-12-03 | 2011-12-04
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Documentación de Registro de Representantes | Jorge Alcantara | 2011-12-04 | 2011-12-03 | 2011-12-04
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Documentacón de Creación de Poderes | Jorge Alcantara | 2011-12-04 | 2011-12-03 | 2011-12-04
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Documentación de Registro de Usuarios | Hans Espiritu | 2011-11-21 | 2011-12-09 | 2011-12-09
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Documentación de Bastanteo de Poderes | Harold Bruno | 2011-11-21 | 2011-12-09 | 2011-12-09
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Documentacion de Verificación de Poderes | Jorge Alcantara | 2011-11-21 | 2011-12-07 | 2011-12-09
PeruBank | Tareas | Pendiente | Normal | Documentacion de Consulta de Poderes | Gabriel Villayzan | 2011-11-21 | 2011-12-07 | 2011-12-09
PeruBank | Tareas | Pendientte | Normal | Creación de la documentación final a entregar | Gabriel Villayzan | 2011-11-21 | 2011-12-07 | 2011-12-09